
北成芳满庭小区负一层非机动车车库视频监控系统项目
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招标人：杭州市余杭区北成芳满庭第一届业主委员会

2026年11月3日


[bookmark: _LarkToc00001]第一章  招标公告
1. 项目名称：北成芳满庭小区负一层非机动车车库视频监控系统工程。
2. 项目地点：杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭小区。
3. 项目概况：小区负一层非机动车车库点位视频监控系统建设，含网络摄像机、收发器、交换机、电源等（详见附件清单）安装、调试、培训、质保及售后维保。
4. 资金来源：小区公共收益。
5. 招标范围：监控系统设备供货、运输、安装、布线、系统调试、竣工验收、操作人员培训、质保期内维修保养。
6. 工期要求：合同签订后25日历天内完成全部施工、调试并通过竣工验收。
7. 投标人资格要求：
（1）具有独立法人资格；
（2）具有安防工程施工相关经验，近2年内至少有1个同类（小区/园区视频监控）项目业绩；
（3）具备履行合同所需的技术、设备、人员能力；
（4）近三年无重大违法、失信及严重违约记录。
8. 招标文件获取时间：2026年11月4日
投标文件递交截止时间：2026年11月11日17：00
投标文件递交地点：北成芳满庭小区业委会办公室
9.是否组织踏勘：不组织集中踏勘，投标人可自行联系物业进行现场踏勘。未现场踏勘的投标人，招标人视为已进行现场踏勘，充分了解现场情况及风险。
10.联系方式：
[bookmark: _GoBack]招标人：北成芳满庭第一届业主委员会
联系人：吕强  电话：13868048028（投标咨询）
        徐芬  电话：16657795880（接收文件）
[bookmark: _LarkToc00002]第二章  投标人须知
一、投标费用：投标人自行承担投标过程中的全部费用。无论中标与否，招标人不作任何补偿。
二、招标文件澄清：投标人对招标文件有疑问的，应在规定时间内以书面形式提出，招标人统一答疑并书面答复。
三、投标文件组成：投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、投标报价清单（汇总表及分项明细）、施工组织方案、同类项目业绩证明、售后服务及质保方案、投标人承诺函。
四、报价要求：
本次招标限价：最高限价5万元以下（不包含5万元），最低限价：不得低于成本价。
本项目采用总价包干方式。投标报价应包含设备、材料、人工、运输、辅材、税费、调试、验收、质保、保险等全部费用。除招标人书面工程变更签证外，合同执行期间不因市场、材料价格等因素额外增加费用。
五、评标办法：采用综合评分法，具体评分标准见第五章。
六、中标通知：评标结束后，招标人向中标人发出中标通知书；中标人应在收到通知书后 5 日内与招标人签订合同。
七、履约保证金：中标人可按照合同总价的0%提交履约保证金，工程竣工验收合格并完成质保约定后无息退还。
八、投标有效期：自投标截止之日起 90 日历天。
[bookmark: _LarkToc00003]第三章  项目技术需求
[bookmark: _LarkToc00004]一、建设范围
负一层非机动车车库；
[bookmark: _LarkToc00005]二、技术参数要求（示例，可按需调整）
[bookmark: _LarkToc00006]详见清单型号及技术参数要求
三、施工要求
（一）服从小区物业现场管理，做好施工安全防护及成品保护，减少对业主正常生活的干扰。
（二）施工垃圾当日清理，做到文明施工。
（三）竣工后提供完整竣工资料：监控点位图、系统拓扑图、设备清单、接线图、设备合格证及检测报告。
[bookmark: _LarkToc00007]四、培训
对物业值班及管理人员进行操作培训，内容涵盖录像调取、录像回放、系统日常维护及简单故障排查。
[bookmark: _LarkToc00008]第四章  投标文件组成与格式要求
1. 投标函；
2. 法定代表人身份证明 / 授权委托书；
3. 投标报价汇总表 + 分项报价明细表；
4. 施工组织方案；
5. 售后服务及质保方案；
6. 同类项目业绩（合同复印件）；
7. 投标人承诺函。
投标文件应装订成册、加盖公章并由法定代表人或授权代表签字；正本壹份、副本贰份，正副本不一致时以正本为准。
[bookmark: _LarkToc00009]第五章  评标办法
本项目采用综合评分法，总分100分。具体评分构成如下表：
	评分项目
	分值
	评分要点

	投标报价
	40分
	以经评审的最低有效报价为基准价，其余报价按公式计算得分

	技术方案与设备参数响应
	25分
	技术方案完整、设备参数逐项响应、品牌型号明确

	同类项目业绩
	15分
	近2年同类小区/园区监控项目数量及规模

	售后服务与质保
	15分
	质保年限、故障响应时效、维保方案、备件保障

	施工组织与安全文明施工
	5分
	施工组织、进度计划、安全文明施工方案


评分排名第一的投标人为中标候选人。若第一中标候选人放弃、因故不能履约或存在重大违规，可依次顺延确定中标人。
[bookmark: _LarkToc00010]





第6章  附件
1、合同模板
北成芳满庭小区负一层非机动车车库视频监控系统工程施工合同
甲方（发包方）：____________（业主委员会 ）
乙方（承包方）：____________
签订地点：____________        签订日期：____年__月__日
甲方与乙方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就北成芳满庭小区负一层非机动车车库视频监控系统工程建设事宜订立本合同，共同遵照执行。
第一条  工程概况
1. 工程名称：北成芳满庭小区负一层非机动车车库视频监控系统工程。
2. 工程地点：杭州市余杭区仁和街道北成芳满庭小区。
3. 承包范围：按招标文件、乙方投标文件及施工图纸、清单，完成全部监控设备供货、运输、管线敷设、设备安装、系统调试、检测、验收、培训、质保维保及竣工资料移交。
4. 承包方式：包工包料、总价包干。
5. 合同总金额（含税）：人民币____________元（大写：____________）。
6. 合同总金额除甲方书面工程变更签证外，一律不作调整。
第二条  工期
1. 开工日期：甲方通知乙方进场后第2日开工。
2. 竣工日期：开工后25日历天内完成安装调试并具备竣工验收条件。
3. 因甲方原因、业主阻挠、不可抗力等原因导致延误的，工期相应顺延。
4. 因乙方自身原因逾期完工的，每逾期一日按合同总价的 3 ‰支付违约金，违约金总额以合同总价的5%为上限。
第三条  质量标准与验收
1. 质量标准：符合国家现行有关安全防范及视频监控工程技术规范（GB 55029-2022《安全防范工程通用规范》、GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》、GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》、GB 50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》）及招标文件技术要求，系统运行稳定，录像存储满足30天要求。
2. 验收程序：设备到货验收 → 安装完成初验 → 系统试运行7天 → 竣工验收。
3. 竣工验收资料：竣工图纸、监控点位拓扑图、设备合格证、检测报告、操作手册。
4. 验收不合格的，乙方应在限期内免费整改直至合格，整改期间工期不予顺延。
第四条  付款方式
1. 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的 30 %。
2. 进度款：设备进场并安装完成，经初验合格后，甲方支付合同总价的 50 %。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的 95 %。
4. 质保金：剩余合同总价的 5 %作为质保金，质保期满无质量问题的，无息一次性付清。
第五条  双方责任
一、甲方责任
1. 协调小区场地及物业、业主，提供监控中心电源及安装位置。
2. 按合同约定按期支付工程款。
3. 组织工程验收。
二、乙方责任
1. 按图纸、规范采购合格设备，不得以次充好、擅自更换品牌型号；擅自更换的，甲方有权要求乙方免费更换并依法索赔。
2. 负责现场施工安全，施工期间发生的一切安全事故责任由乙方承担。
3. 文明施工，保护小区绿化、道路及管线，损坏的由乙方负责修复赔偿。
4. 负责对物业人员进行操作培训。
5. 按约定提供质保及售后维修服务。
第六条  质保与售后服务
1. 质保期：自竣工验收合格之日起 2 年（不低于2年，且不低于设备厂家原厂质保期）。
2. 质保期内，设备出现故障的，乙方免费维修、更换配件，免收人工费及配件费。
3. 故障响应：接到报修后 24 小时内到场，紧急故障 2 小时内到场抢修。
4. 质保期满后，双方可另行签订年度维保合同，乙方应给予优惠维保服务。
第七条  工程变更
甲方需要增减点位或变更方案的，应出具书面变更单，经双方确认变更价款及工期后作为本合同的补充协议执行；口头变更无效。
第八条  违约责任
1. 甲方逾期付款的，按应付未付款项及逾期时间向乙方支付违约金。
2. 乙方工程质量不合格、使用假冒伪劣设备的，甲方有权解除合同，乙方应退还全部已收工程款并赔偿甲方损失。
3. 任何一方擅自解除合同的，应承担合同总价5%的违约金。
第九条  争议解决
本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条  其他
1. 招标文件、乙方投标文件、答疑纪要及经双方确认的补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；如与本合同约定不一致，以本合同为准。
2. 本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，物业备案 壹 份。
3. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。


（以下无正文，为本合同签署页）
甲方（盖章）：____________
法定代表人或授权代表（签字）：____________
日期：____年__月__日

乙方（盖章）：____________
法定代表人或授权代表（签字）：____________
日期：____年__月__日
附件清单
附件1：监控点位清单；
附件2：设备分项报价明细表；
附件3：施工图纸；
附件4：售后服务承诺函；



















[bookmark: heading_13]2、投标函
致：杭州市余杭区北成芳满庭第一届业主委员会（招标人名称）
我方已仔细阅读《北成芳满庭小区负一层非机动车车库视频监控系统工程项目招标文件》全部内容，自愿参与本项目投标，郑重承诺如下：
1. 我方承诺，所提供的全部资料真实、有效，无虚假陈述，若经查实存在虚假信息，自愿放弃投标资格，并承担相应责任。
2. 我方投标总价为人民币______元（大写：____________________），其中各分项报价详见《投标报价表》，报价包含本项目全部工程内容及相关费用，无漏项、缺项。
3. 我方承诺，严格按照招标文件要求及国家相关规范，确保工程及产品质量合格，工期控制在25日历天内，杜绝偷工减料。
4. 我方承诺，若中标，将严格履行施工合同约定，不转包、不违法分包，承担施工期间的全部安全责任。
5. 我方接受招标文件的所有约定，若违反上述承诺，自愿承担相应违约责任，接受招标人的处理。








              投标人（加盖公章）：________________
法定代表人/授权代理人（签字）：________________
                              日期：____年____月____日
[bookmark: heading_14]
[bookmark: heading_15]3、法定代表人身份证明
姓名：______ 性别：______ 年龄：______ 职务：______
系________________（投标人名称）的法定代表人，有权代表我方参与本项目投标及合同签订等相关事宜。
附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）



投标人（加盖公章）：________________
[bookmark: heading_16]                                                                    日期：____年____月____日











4、授权委托书（若委托代理人参与）
致：杭州市余杭区北成芳满庭第一届业主委员会（招标人名称）
我方委托______（姓名），职务：______，身份证号：________________，作为我方参与本项目投标的授权代理人，有权代表我方办理投标、评审、合同签订等相关事宜，其在授权范围内的所有行为，均视为我方行为，由我方承担全部责任。
授权期限：自本委托书签发之日起至本项目投标及合同履行完毕止。
附：授权代理人身份证复印件（加盖公章）










法定代表人（签字）：________________
投标人（加盖公章）：________________
授权代理人（签字）：________________
[bookmark: heading_17]                                                                    日期：____年____月____日



[bookmark: heading_19][bookmark: heading_20]5、投标报价表（附后加盖投标人公章）另附
 报价清单请各投标人严格按照发布的清单格式填写，擅自改变格式及其他内容的一律按废标处理。















6、投标承诺函
致：杭州市余杭区北成芳满庭第一届业主委员会（招标人名称）
我方自愿参与本项目投标，郑重承诺如下：
1. 严格遵守招标文件及相关法律法规，诚信投标，不串通投标、不弄虚作假。
2. 若中标，将严格按照招标文件要求、投标文件承诺及国家相关规范施工，确保工程质量合格，按期竣工，不偷工减料、不擅自更改工程内容。
3. 严格执行安全施工规范，做好安全防护措施，承担施工期间的全部安全责任及损失。
4. 严格履行施工合同约定，不转包、不违法分包，按时缴纳履约保证金。
5. 若未履行上述承诺，我方自愿接受招标人的处罚，包括但不限于取消中标资格、没收履约保证金、赔偿招标人损失等。









投标人（加盖公章）：________________
法定代表人/授权代理人（签字）：________________
                               日期：____年____月____日
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